## groupe
👥 EQUIPE PROJET — Cloud S5 RouteWatch
NumETU | Membre | Rôle principal | Note
ETU0003525 | Membre 1 | Pilotage technique + architecture | Travail solo
ETU0003525 | Membre 2 | Backend API + base de donnees | Travail solo
ETU0003525 | Membre 3 | Web + carte offline | Travail solo
ETU0003525 | Membre 4 | Mobile + synchronisation | Travail solo
probleme pc plusieurs semaines

## liste des taches
📋 LISTE DES TÂCHES — Cloud S5 RouteWatch ¦ ETU0003525
Ligne | Version | Catégorie | Module | Page/Service | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Estimation (h) | Temps passé (h) | Reste (h) | Avancement | Statut | Priorité
1 | V1 | Cadrage | Projet | Global | Lire le sujet et decouper en modules Auth/Carte/Web/Mobile/Livrables. | Conception | ETU0003525 | 1 h 30 min | 1.5 | 3 | -1.5 | 100% | Fait | Haute
2 | V1 | Cadrage | Architecture | Docker | Definir architecture cible multi-conteneurs et conventions de ports. | Conception | ETU0003525 | 2 h | 2 | 2 | -1.5 | 200% | Fait | Haute
3 | V1 | Base | SQL | script.sql | Creer table roles (id, nom unique). | Backend | ETU0003525 | 20 min | 0.33 | 0.34 | 0 | 100% | Fait | Haute
4 | V1 | Base | SQL | script.sql | Creer table utilisateurs (email, role, blocage, tentatives, dates). | Backend | ETU0003525 | 45 min | 0.75 | 0.76 | -0.01 | 103% | Fait | Haute
5 | V1 | Base | SQL | script.sql | Creer table sessions (token, expiration, actif). | Backend | ETU0003525 | 30 min | 0.5 | 0.5 | -0.01 | 101.3% | Fait | Haute
6 | V1 | Base | SQL | script.sql | Creer table parametres_auth (limite_tentatives, duree_session). | Backend | ETU0003525 | 25 min | 0.42 | 0.42 | 0 | 100% | Fait | Haute
7 | V1 | Base | Seed | script.sql | Inserer roles par defaut UTILISATEUR/MANAGER. | Backend | ETU0003525 | 15 min | 0.25 | 0.24 | 0 | 100% | Fait | Haute
8 | V1 | Base | Seed | script.sql | Inserer manager par defaut admin@gmail.com. | Backend | ETU0003525 | 20 min | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 96% | Fait | Haute
9 | V1 | Auth | API | /api/auth/register | Implementer inscription locale PostgreSQL. | Backend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | -0.01 | 103% | Fait | Haute
10 | V1 | Auth | API | /api/auth/login | Implementer login email/mot de passe et retour token session. | Backend | ETU0003525 | 1 h 30 min | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Fait | Haute
11 | V1 | Auth | Securite | Service auth | Implementer duree de vie session configurable. | Backend | ETU0003525 | 50 min | 0.83 | 0.82 | 0 | 100% | Fait | Haute
12 | V1 | Auth | Securite | Service auth | Implementer limite tentatives (defaut 3) + blocage compte. | Backend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | 0.01 | 98.8% | Fait | Haute
13 | V1 | Auth | API | /api/auth/reset-lock/{id} | Implementer API REST de deblocage utilisateur. | Backend | ETU0003525 | 40 min | 0.67 | 0.68 | 0 | 100% | Fait | Haute
14 | V1 | Auth | API | /api/auth/users | Implementer lecture/mise a jour des infos utilisateur. | Backend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | -0.01 | 101.5% | Fait | Haute
15 | V1 | Doc | Swagger | OpenAPI | Exposer et verifier documentation API Auth. | Backend | ETU0003525 | 35 min | 0.58 | 0.58 | 0 | 100% | Fait | Haute
16 | V2 | Carte | Serveur offline | CARTE | Configurer serveur carte offline dans Docker (MBTiles Antananarivo). | DevOps | ETU0003525 | 2 h | 2 | 2 | 0 | 100% | Fait | Haute
17 | V2 | Carte | Tuiles | server.js | Servir tuiles vectorielles et style local sans internet. | Backend | ETU0003525 | 1 h 20 min | 1.33 | 1.34 | 0 | 100% | Fait | Haute
18 | V2 | Carte | Style | style.json | Ajuster style pour rues, eau, zones urbaines. | Frontend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | -0.01 | 100.8% | Fait | Haute
19 | V2 | Carte | Qualite | Routing static | Corriger routes /styles/data et /data pour supprimer 404/blank map. | Backend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | 0 | 100% | Fait | Haute
20 | V2 | Web | Visiteur | /visiteur | Afficher carte et points de problemes routiers. | Frontend | ETU0003525 | 1 h 30 min | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Fait | Haute
21 | V2 | Web | Visiteur | Popup | Afficher date, statut, surface, budget, entreprise, photos, niveau. | Frontend | ETU0003525 | 2 h | 2 | 2 | 0 | 100% | Fait | Haute
22 | V2 | Web | Visiteur | Recap | Afficher nb points, surface totale, avancement moyen, budget total. | Frontend | ETU0003525 | 1 h 10 min | 1.17 | 1.16 | 0 | 100% | Fait | Haute
23 | V2 | Web | Manager | / | Connexion manager via API Auth. | Frontend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | 0.01 | 99.15% | Fait | Haute
24 | V2 | Web | Manager | Comptes | Creer/editer/supprimer comptes utilisateurs. | Frontend | ETU0003525 | 1 h 40 min | 1.67 | 1.66 | 0 | 100% | Fait | Haute
25 | V2 | Web | Manager | Blocage | Page de deblocage des utilisateurs bloques. | Frontend | ETU0003525 | 50 min | 0.83 | 0.82 | 0.01 | 99.4% | Fait | Haute
26 | V2 | Web | Manager | Signalements | Saisir/editer surface, budget, entreprise, statut. | Frontend | ETU0003525 | 2 h | 2 | 2 | 0.01 | 98.8% | Fait | Haute
27 | V2 | Web | Manager | Calcul | Calcul budget auto = prix_par_m2 * niveau * surface_m2. | Frontend | ETU0003525 | 45 min | 0.75 | 0.76 | 0 | 100% | Fait | Haute
28 | V2 | Web | Manager | Avancement | Regles 0%/50%/100% selon statut. | Frontend | ETU0003525 | 40 min | 0.67 | 0.68 | -0.01 | 101.3% | Fait | Haute
29 | V2 | Web | Manager | Stats | Tableau delai moyen de traitement travaux. | Frontend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | -0.01 | 101.5% | Fait | Haute
30 | V2 | Sync | Firebase/local | Bouton sync | Ajouter synchronisation pull/push des donnees. | Backend | ETU0003525 | 1 h 30 min | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Fait | Haute
31 | V3 | Mobile | Login | Tab1 | Connecter mobile a Firebase Auth (email/password), verifier blocage via backend et synchroniser utilisateur local (/api/auth/mobile-login). | Mobile | ETU0003525 | 1 h 20 min | 1.33 | 1.34 | 0 | 100% | Fait | Haute
32 | V3 | Mobile | Carte | Tab2 | Afficher carte + geolocalisation + clic pour nouveau signalement. | Mobile | ETU0003525 | 2 h | 2 | 2 | -0.01 | 100.8% | Fait | Haute
33 | V3 | Mobile | Signalement | Tab2 | Ajouter type, surface, description, multi-photos. | Mobile | ETU0003525 | 1 h 30 min | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Fait | Haute
34 | V3 | Mobile | Filtre | Tab2 | Filtre 'mes signalements uniquement'. | Mobile | ETU0003525 | 35 min | 0.58 | 0.58 | 0 | 100% | Fait | Haute
35 | V3 | Mobile | Recap | Tab2 | Afficher recap mobile identique au visiteur web. | Mobile | ETU0003525 | 50 min | 0.83 | 0.82 | 0 | 100% | Fait | Haute
36 | V3 | Mobile | Notifications | Tab3 | Notifier changement statut de mes signalements. | Mobile | ETU0003525 | 1 h 15 min | 1.25 | 1.24 | 0.01 | 98.8% | Fait | Haute
37 | V3 | Mobile | Build | Android | Corriger erreur VANILLA_ICE_CREAM (SDK/Java/Capacitor). | Mobile | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | 0.01 | 99.2% | Fait | Haute
38 | V3 | Mobile | Build | APK | Assembler APK debug et verifier installation. | Mobile | ETU0003525 | 30 min | 0.5 | 2 | 0 | 100% | Fait | Haute
39 | V3 | Web | UI Map | Dashboard | Optimiser zoom, centre, lisibilite labels et densite contenu. | Frontend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | -1.5 | 400% | Fait | Haute
40 | V3 | Web | UI Map | Dashboard | Ameliorer icones signalements par type de probleme. | Frontend | ETU0003525 | 45 min | 0.75 | 0.76 | 0 | 100% | Fait | Haute
41 | V4 | Base | Auto-init | application-docker.properties | Forcer execution auto script.sql au demarrage conteneur. | Backend | ETU0003525 | 35 min | 0.58 | 0.58 | -0.01 | 101.3% | Fait | Haute
42 | V4 | Base | script.sql | route/resources | Rendre script idempotent (CREATE IF NOT EXISTS + INSERT guarded). | Backend | ETU0003525 | 1 h 10 min | 1.17 | 1.16 | 0 | 100% | Fait | Haute
43 | V4 | Base | Seed | script.sql | Injecter donnees tests coherentes (lieux, signalements, travaux). | Backend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | 0.01 | 99.15% | Fait | Haute
44 | V4 | Web | Robustesse | Parsing | Normaliser statuts et nombres pour coherence web/mobile. | Frontend | ETU0003525 | 50 min | 0.83 | 0.82 | 0 | 100% | Fait | Haute
45 | V4 | Backend | Travaux | /api/travaux/stats/delais | Ajouter stats delais min/moy/max. | Backend | ETU0003525 | 55 min | 0.92 | 0.92 | 0.01 | 98.8% | Fait | Haute
46 | V4 | Security | Auth | Sessions | Invalidation sessions lors de deblocage/operations critiques. | Backend | ETU0003525 | 40 min | 0.67 | 0.68 | 0 | 100% | Fait | Haute
47 | V4 | QA | Tests | Postman | Verifier flux complet auth + signalement + travaux + sync. | QA | ETU0003525 | 1 h | 1 | 2 | -0.01 | 101.5% | Fait | Haute
48 | V4 | Doc | Execution | README | Mettre guide lancement docker et builds. | Doc | ETU0003525 | 45 min | 0.75 | 0.76 | -1 | 200% | Fait | Haute
49 | V5 | Pro | Analytics | /api/analytics/criticality | Scoring criticite multi-facteurs pour prioriser interventions. | Backend | ETU0003525 | 1 h 20 min | 1.33 | 1.33 | -0.01 | 101.3% | Fait | Critique
50 | V5 | Pro | Audit | /api/analytics/audit | Table audit_logs + journal actions create/update/delete/lock/unlock. | Backend | ETU0003525 | 1 h 20 min | 1.33 | 1.33 | 0 | 100% | Fait | Critique
51 | V5 | Pro | Analytics | /api/analytics/impact | KPI impact: ouverts/clotures, budget/m2, delai moyen, hotspots. | Backend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1.3 | 0 | 100% | Fait | Critique
52 | V5 | Pro | Web | /analytics/criticality | Page web Criticite dediee. | Frontend | ETU0003525 | 50 min | 0.83 | 0.83 | -0.3 | 130% | Fait | Haute
53 | V5 | Pro | Web | /analytics/audit | Page web Audit Trail dediee. | Frontend | ETU0003525 | 45 min | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Fait | Haute
54 | V5 | Pro | Web | /analytics/impact | Page web Impact & performance dediee. | Frontend | ETU0003525 | 45 min | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Fait | Haute
55 | V5 | Pro | Web | Widget | Mini carte scrollable utilisateurs bloques en bas droite. | Frontend | ETU0003525 | 35 min | 0.58 | 0.58 | 0 | 100% | Fait | Haute
56 | V5 | Pro | Mobile | Tab2 | 3 contenus mobiles synchronises: Criticite, Audit, Impact. | Mobile | ETU0003525 | 1 h 30 min | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Fait | Critique
57 | V5 | Pro | Base | script.sql | Seed utilisateur bloque + jeux de donnees analytics. | Backend | ETU0003525 | 40 min | 0.67 | 0.67 | 0 | 100% | Fait | Haute
58 | V5 | Pro | Verification | Builds | Valider compilation Maven + build web + build mobile. | QA | ETU0003525 | 30 min | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | Fait | Haute
59 | V5 | Pro | Analytics | /analytics | Corriger page /analytics/audit vide: initialisation automatique du journal (seed SQL + fallback backend). | Backend | ETU0003525 | 35 min | 0.58 | 0.58 | 0 | 100% | Fait | Critique
60 | V5 | Pro | Analytics | /analytics | Ajouter nouvelle page /analytics/charts avec graphiques globaux (statuts, types, criticite) et navigation. | Frontend | ETU0003525 | 4 h 15 min | 4.25 | 6 | 0 | 100% | Fait | Haute
61 |  | pro | projet | dossier du projet | restructuration du projet selon le livrable(crypto….) | terminal | ETU003525 | 30min
62 |  | pro | projet | test sur wsl | tester un deploiement pour voir si tout marche | WSL docker | ETU003525 | 1h
63 | V4 | Firebase | Backend | FirebaseInitializer.java | Initialisation Firebase Admin SDK + chargement firebase-service-account.json + prevention double initialisation + gestion erreurs | Backend | ETU0003525 | 45 min | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | Fait | Haute
64 | V4 | Firebase | Backend | FirebaseConfig.java | Configuration Spring @Configuration + @PostConstruct + lecture variable env FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT + logging erreurs init | Backend | ETU0003525 | 40 min | 0.67 | 5 | 0 | 100% | Fait | Haute
65 | V4 | Firebase | Backend | FirebaseSyncService.java | Sync signalements: syncSignalementToFirestore() + syncSignalementsToLocal() + deleteSignalementFromFirestore() | Backend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | 0 | 100% | Fait | Haute
66 | V4 | Firebase | Backend | FirebaseSyncService.java | Sync travaux: syncTravauxToFirestore() + syncTravauxToLocal() | Backend | ETU0003525 | 50 min | 0.83 | 0.83 | 0 | 100% | Fait | Haute
67 | V4 | Firebase | Backend | FirebaseSyncService.java | Sync historiques: syncHistoriquesTravauxToFirestore() + syncHistoriquesTravauxToLocal() | Backend | ETU0003525 | 40 min | 0.67 | 0.67 | 0 | 100% | Fait | Haute
68 | V4 | Firebase | Backend | FirebaseSyncService.java | Sync utilisateurs non-MANAGER vers Firebase + syncFull() + syncOnStartup() + isFirebaseConfigured() | Backend | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | 0 | 100% | Fait | Haute
69 | V3 | Firebase | Web | firebase.ts (front-crypto) | Init app Firebase cloud-mobile-c6ab2 + auth + Firestore + persistance IndexedDB offline + isFirebaseInitialized() + testFirebaseConnection() | Frontend | ETU0003525 | 45 min | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Fait | Haute
70 | V3 | Firebase | Web | firebaseSyncService.ts (Web) | CRUD Firestore: addSignalement/updateSignalement/deleteSignalement + addTravaux/updateTravaux + addUtilisateur/updateUtilisateur | Frontend | ETU0003525 | 1 h 20 min | 1.33 | 1.33 | 0 | 100% | Fait | Haute
71 | V3 | Firebase | Web | firebaseSyncService.ts (Web) | Temps reel onSnapshot: subscribeToSignalements() + subscribeToTravaux() + subscribeToUtilisateurs() + gestion unsubscribe | Frontend | ETU0003525 | 50 min | 0.83 | 0.83 | 0 | 100% | Fait | Haute
72 | V3 | Firebase | Web | FirebaseSyncButton.tsx | Composant React sync manuelle + bouton declenchement syncFull + affichage etat + gestion erreurs synchronisation | Frontend | ETU0003525 | 35 min | 0.58 | 0.58 | 0 | 100% | Fait | Haute
73 | V3 | Firebase | Web | initializeFirebaseUsers.ts | Initialisation utilisateurs Firebase au demarrage + synchronisation comptes + gestion comptes par defaut | Frontend | ETU0003525 | 30 min | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | Fait | Haute
74 | V3 | Firebase | Mobile | firebase.ts (mobile) | Init Firebase mobile + auth + Firestore + FCM messaging + requestNotificationPermission() + onMessageListener() | Mobile | ETU0003525 | 2h | 2 | 3 | 0 | 100% | Fait | Haute
75 | V3 | Firebase | Mobile | firebaseSyncService.ts (Mobile) | CRUD + subscriptions temps reel signalements/travaux/utilisateurs + gestion unsubscribe (identique web, adapte Ionic/Vue) | Mobile | ETU0003525 | 1 h 15 min | 1.25 | 1.25 | 0 | 100% | Fait | Haute
76 | V3 | Firebase | Mobile | firebaseNotificationService.ts | Notifications push FCM: init service + gestion tokens + ecoute changements statuts signalements + foreground/background | Mobile | ETU0003525 | 1 h | 1 | 1 | 0 | 100% | Fait | Haute
77 | V3 | Firebase | Mobile | SyncStatusFirebase.vue | Composant Vue indicateur connexion Firebase + statistiques sync + affichage erreurs + SyncStatusFirebase integration | Mobile | ETU0003525 | 3 h | 3 | 5 | 0 | 100% | Fait | Haute

## detail_avancement (hidden)
Ligne | Total | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-18
1 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.76 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.58 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33
50 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33
51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83
53 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
54 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
55 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
56 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
57 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67
58 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
59 | 0.58 | 0.58
60 | 1.25 | 1.25
63 | 0.75 | [34 empty] | 0.75
64 | 0.67 | [34 empty] | 0.67
65 | 1 | [34 empty] | 1
66 | 0.83 | [34 empty] | 0.83
67 | 0.67 | [34 empty] | 0.67
68 | 1 | [34 empty] | 1
69 | 0.75 | [34 empty] | 0.75
70 | 1.33 | [34 empty] | 1.33
71 | 0.83 | [34 empty] | 0.83
72 | 0.58 | [34 empty] | 0.58
73 | 0.5 | [34 empty] | 0.5
74 | 0.83 | [34 empty] | 0.83
75 | 1.25 | [34 empty] | 1.25
76 | 1 | [34 empty] | 1
77 | 0.58 | [34 empty] | 0.58

## avancement
📊 AVANCEMENT GLOBAL — Cloud S5 RouteWatch
Estimation totale (h) | Temps passé total (h) | Reste total (h) | Avancement global | Dépassement | Reste en jours (8h)
79.97 | 93.37 | -5.82 | 116.8% | 16.76% | -0.7275 | probleme pc plusieurs semaines
📋 Détail par version
Version | Nb tâches | Estimation (h) | Temps passé (h) | Avancement | Statut
V1 | 15 | 12.66 | 14.18 | 112% | ✅ Fait
V2 | 15 | 19.42 | 19.42 | 100% | ✅ Fait
V3 | 19 | 21.98 | 26.48 | 120.5% | ✅ Fait
V4 | 14 | 11.84 | 17.17 | 145% | ✅ Fait
V5 | 12 | 14.07 | 16.12 | 114.6% | ✅ Fait
🔥 Firebase | 15 tâches Firebase intégrées dans V3 (Web+Mobile) et V4 (Backend) — 18/02/2026

## Recap
📌 RÉCAPITULATIF PROJET — Cloud S5 RouteWatch
Projet | Cloud S5 - RouteWatch
Promotion | 17
NumETU | ETU0003525
Versions | V1 13/01/2026 ¦ V2 20/01/2026 ¦ V3 03/02/2026 ¦ V4 10/02/2026 ¦ V5 15/02/2026 ¦ Firebase 18/02/2026 (dans V3/V4)
Total taches | 78
Estimation totale (h) | 0
Temps passe total (h) | 0
Reste total (h) | 0
Avancement global | 0%
Commentaire | Ordre aligne au sujet + V5 analytics/audit/impact; mobile login via Firebase Auth + sync backend local.
Livrable | Statut
Sources | Fait
Docker compose | Fait
Collection Postman | Fait
APK | Fait
Documentation technique | En cours

## V1
🚀 V1 —
Version | V1
Date | 13/01/2026
Objectif | Auth API + base locale + Swagger
Ligne | Categorie | Module | Page/Service | Description | Type | Qui | Estimation | Statut | Priorite
1 | Cadrage | Projet | Global | Lire le sujet et decouper en modules Auth/Carte/Web/Mobile/Livrables. | Conception | ETU0003525 | 1 h 30 min | Fait | Haute
2 | Cadrage | Architecture | Docker | Definir architecture cible multi-conteneurs et conventions de ports. | Conception | ETU0003525 | 2 h | Fait | Haute
3 | Base | SQL | script.sql | Creer table roles (id, nom unique). | Backend | ETU0003525 | 20 min | Fait | Haute
4 | Base | SQL | script.sql | Creer table utilisateurs (email, role, blocage, tentatives, dates). | Backend | ETU0003525 | 45 min | Fait | Haute
5 | Base | SQL | script.sql | Creer table sessions (token, expiration, actif). | Backend | ETU0003525 | 30 min | Fait | Haute
6 | Base | SQL | script.sql | Creer table parametres_auth (limite_tentatives, duree_session). | Backend | ETU0003525 | 25 min | Fait | Haute
7 | Base | Seed | script.sql | Inserer roles par defaut UTILISATEUR/MANAGER. | Backend | ETU0003525 | 15 min | Fait | Haute
8 | Base | Seed | script.sql | Inserer manager par defaut admin@gmail.com. | Backend | ETU0003525 | 20 min | Fait | Haute
9 | Auth | API | /api/auth/register | Implementer inscription locale PostgreSQL. | Backend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
10 | Auth | API | /api/auth/login | Implementer login email/mot de passe et retour token session. | Backend | ETU0003525 | 1 h 30 min | Fait | Haute
11 | Auth | Securite | Service auth | Implementer duree de vie session configurable. | Backend | ETU0003525 | 50 min | Fait | Haute
12 | Auth | Securite | Service auth | Implementer limite tentatives (defaut 3) + blocage compte. | Backend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
13 | Auth | API | /api/auth/reset-lock/{id} | Implementer API REST de deblocage utilisateur. | Backend | ETU0003525 | 40 min | Fait | Haute
14 | Auth | API | /api/auth/users | Implementer lecture/mise a jour des infos utilisateur. | Backend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
15 | Doc | Swagger | OpenAPI | Exposer et verifier documentation API Auth. | Backend | ETU0003525 | 35 min | Fait | Haute

## V2
🚀 V2 —
Version | V2
Date | 20/01/2026
Objectif | Carte offline + web visiteur/manager
Ligne | Categorie | Module | Page/Service | Description | Type | Qui | Estimation | Statut | Priorite
1 | Carte | Serveur offline | CARTE | Configurer serveur carte offline dans Docker (MBTiles Antananarivo). | DevOps | ETU0003525 | 2 h | Fait | Haute
2 | Carte | Tuiles | server.js | Servir tuiles vectorielles et style local sans internet. | Backend | ETU0003525 | 1 h 20 min | Fait | Haute
3 | Carte | Style | style.json | Ajuster style pour rues, eau, zones urbaines. | Frontend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
4 | Carte | Qualite | Routing static | Corriger routes /styles/data et /data pour supprimer 404/blank map. | Backend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
5 | Web | Visiteur | /visiteur | Afficher carte et points de problemes routiers. | Frontend | ETU0003525 | 1 h 30 min | Fait | Haute
6 | Web | Visiteur | Popup | Afficher date, statut, surface, budget, entreprise, photos, niveau. | Frontend | ETU0003525 | 2 h | Fait | Haute
7 | Web | Visiteur | Recap | Afficher nb points, surface totale, avancement moyen, budget total. | Frontend | ETU0003525 | 1 h 10 min | Fait | Haute
8 | Web | Manager | / | Connexion manager via API Auth. | Frontend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
9 | Web | Manager | Comptes | Creer/editer/supprimer comptes utilisateurs. | Frontend | ETU0003525 | 1 h 40 min | Fait | Haute
10 | Web | Manager | Blocage | Page de deblocage des utilisateurs bloques. | Frontend | ETU0003525 | 50 min | Fait | Haute
11 | Web | Manager | Signalements | Saisir/editer surface, budget, entreprise, statut. | Frontend | ETU0003525 | 2 h | Fait | Haute
12 | Web | Manager | Calcul | Calcul budget auto = prix_par_m2 * niveau * surface_m2. | Frontend | ETU0003525 | 45 min | Fait | Haute
13 | Web | Manager | Avancement | Regles 0%/50%/100% selon statut. | Frontend | ETU0003525 | 40 min | Fait | Haute
14 | Web | Manager | Stats | Tableau delai moyen de traitement travaux. | Frontend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
15 | Sync | Firebase/local | Bouton sync | Ajouter synchronisation pull/push des donnees. | Backend | ETU0003525 | 1 h 30 min | Fait | Haute

## V3
🚀 V3 — Mobile synchronisé + Firebase Web/Mobile + APK
Version | V3
Date | 03/02/2026
Objectif | Mobile synchronise + notifications + APK
Ligne | Categorie | Module | Page/Service | Description | Type | Qui | Estimation | Statut | Priorite
1 | Mobile | Login | Tab1 | Connecter mobile a Firebase Auth (email/password), verifier blocage via backend et synchroniser utilisateur local (/api/auth/mobile-login). | Mobile | ETU0003525 | 1 h 20 min | Fait | Haute
2 | Mobile | Carte | Tab2 | Afficher carte + geolocalisation + clic pour nouveau signalement. | Mobile | ETU0003525 | 2 h | Fait | Haute
3 | Mobile | Signalement | Tab2 | Ajouter type, surface, description, multi-photos. | Mobile | ETU0003525 | 1 h 30 min | Fait | Haute
4 | Mobile | Filtre | Tab2 | Filtre 'mes signalements uniquement'. | Mobile | ETU0003525 | 35 min | Fait | Haute
5 | Mobile | Recap | Tab2 | Afficher recap mobile identique au visiteur web. | Mobile | ETU0003525 | 50 min | Fait | Haute
6 | Mobile | Notifications | Tab3 | Notifier changement statut de mes signalements. | Mobile | ETU0003525 | 1 h 15 min | Fait | Haute
7 | Mobile | Build | Android | Corriger erreur VANILLA_ICE_CREAM (SDK/Java/Capacitor). | Mobile | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
8 | Mobile | Build | APK | Assembler APK debug et verifier installation. | Mobile | ETU0003525 | 30 min | Fait | Haute
9 | Web | UI Map | Dashboard | Optimiser zoom, centre, lisibilite labels et densite contenu. | Frontend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
10 | Web | UI Map | Dashboard | Ameliorer icones signalements par type de probleme. | Frontend | ETU0003525 | 45 min | Fait | Haute
🔥 Firebase — Intégration Web & Mobile (18/02/2026)
12 | Firebase | Web | firebase.ts (front-crypto) | Init app Firebase cloud-mobile-c6ab2 + auth + Firestore + persistance IndexedDB offline + isFirebaseInitialized() + testFirebaseConnection() | Frontend | ETU0003525 | 45 min | Fait | Haute
13 | Firebase | Web | firebaseSyncService.ts (Web) | CRUD Firestore: addSignalement/updateSignalement/deleteSignalement + addTravaux/updateTravaux + addUtilisateur/updateUtilisateur | Frontend | ETU0003525 | 1 h 20 min | Fait | Haute
14 | Firebase | Web | firebaseSyncService.ts (Web) | Temps reel onSnapshot: subscribeToSignalements() + subscribeToTravaux() + subscribeToUtilisateurs() + gestion unsubscribe | Frontend | ETU0003525 | 50 min | Fait | Haute
15 | Firebase | Web | FirebaseSyncButton.tsx | Composant React sync manuelle + bouton declenchement syncFull + affichage etat synchronisation + gestion erreurs | Frontend | ETU0003525 | 35 min | Fait | Haute
16 | Firebase | Web | initializeFirebaseUsers.ts | Initialisation utilisateurs Firebase au demarrage + synchronisation comptes + gestion comptes par defaut | Frontend | ETU0003525 | 30 min | Fait | Haute
17 | Firebase | Mobile | firebase.ts (mobile) | Init Firebase mobile cloud-mobile-c6ab2 + auth + Firestore + FCM messaging + requestNotificationPermission() + onMessageListener() | Mobile | ETU0003525 | 50 min | Fait | Haute
18 | Firebase | Mobile | firebaseSyncService.ts (Mobile) | CRUD + subscriptions temps reel signalements/travaux/utilisateurs + gestion unsubscribe (adapte Ionic/Vue) | Mobile | ETU0003525 | 1 h 15 min | Fait | Haute
19 | Firebase | Mobile | firebaseNotificationService.ts | Notifications push FCM: init service + gestion tokens + ecoute changements statuts signalements + foreground/background | Mobile | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
20 | Firebase | Mobile | SyncStatusFirebase.vue | Composant Vue indicateur connexion Firebase + statistiques sync + affichage erreurs + integration SyncStatusFirebase | Mobile | ETU0003525 | 35 min | Fait | Haute

## V4
🚀 V4 — Robustesse + Firebase Backend + Tests
Version | V4
Date | 10/02/2026
Objectif | Robustesse + auto-init SQL + tests
Ligne | Categorie | Module | Page/Service | Description | Type | Qui | Estimation | Statut | Priorite
1 | Base | Auto-init | application-docker.properties | Forcer execution auto script.sql au demarrage conteneur. | Backend | ETU0003525 | 35 min | Fait | Haute
2 | Base | script.sql | route/resources | Rendre script idempotent (CREATE IF NOT EXISTS + INSERT guarded). | Backend | ETU0003525 | 1 h 10 min | Fait | Haute
3 | Base | Seed | script.sql | Injecter donnees tests coherentes (lieux, signalements, travaux). | Backend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
4 | Web | Robustesse | Parsing | Normaliser statuts et nombres pour coherence web/mobile. | Frontend | ETU0003525 | 50 min | Fait | Haute
5 | Backend | Travaux | /api/travaux/stats/delais | Ajouter stats delais min/moy/max. | Backend | ETU0003525 | 55 min | Fait | Haute
6 | Security | Auth | Sessions | Invalidation sessions lors de deblocage/operations critiques. | Backend | ETU0003525 | 40 min | Fait | Haute
7 | QA | Tests | Postman | Verifier flux complet auth + signalement + travaux + sync. | QA | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
8 | Doc | Execution | README | Mettre guide lancement docker et builds. | Doc | ETU0003525 | 45 min | Fait | Haute
🔥 Firebase — Intégration Backend Java/Spring Boot (18/02/2026)
10 | Firebase | Backend | FirebaseInitializer.java | Initialisation Firebase Admin SDK + chargement firebase-service-account.json + prevention double init + gestion erreurs | Backend | ETU0003525 | 45 min | Fait | Haute
11 | Firebase | Backend | FirebaseConfig.java | Configuration Spring @Configuration + @PostConstruct + variable env FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT + logging erreurs init | Backend | ETU0003525 | 40 min | Fait | Haute
12 | Firebase | Backend | FirebaseSyncService.java | Sync signalements: syncSignalementToFirestore() + syncSignalementsToLocal() + deleteSignalementFromFirestore() | Backend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute
13 | Firebase | Backend | FirebaseSyncService.java | Sync travaux: syncTravauxToFirestore() + syncTravauxToLocal() | Backend | ETU0003525 | 50 min | Fait | Haute
14 | Firebase | Backend | FirebaseSyncService.java | Sync historiques travaux: syncHistoriquesTravauxToFirestore() + syncHistoriquesTravauxToLocal() | Backend | ETU0003525 | 40 min | Fait | Haute
15 | Firebase | Backend | FirebaseSyncService.java | Sync utilisateurs non-MANAGER + syncFull() + syncOnStartup() + isFirebaseConfigured() | Backend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Haute

## V5
🚀 V5 —
Version | V5
Date | 15/02/2026
Objectif | Fonctionnalites pro analytics/audit/impact
Ligne | Categorie | Module | Page/Service | Description | Type | Qui | Estimation | Statut | Priorite
1 | Pro | Analytics | /api/analytics/criticality | Scoring criticite multi-facteurs pour prioriser interventions. | Backend | ETU0003525 | 1 h 20 min | Fait | Critique
2 | Pro | Audit | /api/analytics/audit | Table audit_logs + journal actions create/update/delete/lock/unlock. | Backend | ETU0003525 | 1 h 20 min | Fait | Critique
3 | Pro | Analytics | /api/analytics/impact | KPI impact: ouverts/clotures, budget/m2, delai moyen, hotspots. | Backend | ETU0003525 | 1 h | Fait | Critique
4 | Pro | Web | /analytics/criticality | Page web Criticite dediee. | Frontend | ETU0003525 | 50 min | Fait | Haute
5 | Pro | Web | /analytics/audit | Page web Audit Trail dediee. | Frontend | ETU0003525 | 45 min | Fait | Haute
6 | Pro | Web | /analytics/impact | Page web Impact & performance dediee. | Frontend | ETU0003525 | 45 min | Fait | Haute
7 | Pro | Web | Widget | Mini carte scrollable utilisateurs bloques en bas droite. | Frontend | ETU0003525 | 35 min | Fait | Haute
8 | Pro | Mobile | Tab2 | 3 contenus mobiles synchronises: Criticite, Audit, Impact. | Mobile | ETU0003525 | 1 h 30 min | Fait | Critique
9 | Pro | Base | script.sql | Seed utilisateur bloque + jeux de donnees analytics. | Backend | ETU0003525 | 40 min | Fait | Haute
10 | Pro | Verification | Builds | Valider compilation Maven + build web + build mobile. | QA | ETU0003525 | 30 min | Fait | Haute
11 | Pro | Analytics | /analytics | Corriger page /analytics/audit vide: initialisation automatique du journal (seed SQL + fallback backend). | Backend | ETU0003525 | 35 min | Fait | Critique
12 | Pro | Analytics | /analytics | Ajouter nouvelle page /analytics/charts avec graphiques globaux (statuts, types, criticite) et navigation. | Frontend | ETU0003525 | 1 h 15 min | Fait | Haute

## stats_globales
📈 STATISTIQUES GLOBALES — Cloud S5 RouteWatch ¦ ETU0003525
📊 Statistiques par version | [5 empty] | ✅ Répartition Statuts
Version | Nb tâches | Estimation (h) | Temps passé (h) | Avancement moy. | Date livraison | Statut | Nombre
V1 | 15 | 12.66 | 14.18 | 112% | 13/01/2026 | Fait | 75
V2 | 15 | 19.42 | 19.42 | 100% | 20/01/2026 | En cours | 0
V3 | 19 | 21.98 | 26.48 | 120.5% | 03/02/2026 | A faire | 0
V4 | 14 | 11.84 | 17.17 | 145% | 10/02/2026
V5 | 12 | 14.07 | 16.12 | 114.6% | 15/02/2026 | 🔧 Répartition par Type
TOTAL | 75 | 79.97 | 93.37 | 116.8% |  | Type | Nombre
[6 empty] | Backend | 32
🎯 KPI Globaux | [5 empty] | Frontend | 24
Total tâches | 75 |  |  |  |  | Mobile | 13
Estimation totale (h) | 79.97 |  |  |  |  | DevOps | 1
Temps passé total (h) | 93.37 |  |  |  |  | QA | 2
Avancement global | 116.8% |  |  |  |  | Doc | 1
Tâches terminées | 7500%
Tâches en cours | 0